## Plan1
Fraqueza | O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Onde (Where) | Quando (When) | Como (How) | Quanto (How Much)
Possibilidade de alterar a fonte oficial | Implementar verificação de layout no scraping | Prevenir erros caso o Diário mude o formato | Equipe de desenvolvimento | No código de scraping | Fase de manutenção | Monitorando mudanças no HTML e adaptando-se automaticamente | Requer tempo adicional de desenvolvimento
Possibilidade de alterar a fonte oficial | Suportar múltiplas fontes de dados | Evitar dependência de uma única fonte | Equipe de desenvolvimento | Backend e banco de dados | Ao planejar o sistema (fazer métodos reutilizavéis) | Fazer arquitetura modular e flexível | Complexidade maior, mas amplia cobertura
Um mercado mais restrito de usuários (somente empresas) | Expandir público-alvo além de empresas | Aumentar a base de clientes | marketing | Campanhas e site | Após validação inicial | Criar estratégias de divulgação e parcerias | Custos de marketing e publicidade
Um mercado mais restrito de usuários (somente empresas) | Oferecer planos para diferentes tamanhos de clientes | Adequar o sistema a vários perfis de uso | Equipe de desenvolvimento | No modelo de negócios e pricing | Após MVP | Definir faixas de preços e recursos escaláveis | Investimento em estudo de mercado e suporte
Por ser um sistema WEB, pode ter problemas de atingir um público maior | Desenvolver app simples usando WebView | Atingir usuários mobile e offline | Equipe de desenvolvimento | Android | Depois do lançamento web | Empacotar a aplicação web em containers móveis | Custo de publicação e manutenção nas lojas
Por ser um sistema WEB, pode ter problemas de atingir um público maior | Otimizar SEO e responsividade | Ampliar alcance e melhorar experiência em dispositivos móveis | Equipe de desenvolvimento | No site principal | Contínuo, desde a implementação até melhorias | Aplicar boas práticas de SEO e design responsivo | Horas de desenvolvimento e consultoria de SEO